ПЛАН ОЭР

образовательного учреждения – экспериментальной площадки районного уровня

ГБОУ школа № 355 Московского района Санкт-Петербурга

Название эксперимента:

«Проектирование индивидуальных образовательных траекторий различных категорий учащихся на основе организационной модели дистанционного обучения», сроки: 01.01.2014-31.12.2016

| Этап работы | Задачи этапа | Основное содержание работы | Планируемый результат | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый год опытно-экспериментальной работы по проекту Организационно-подготовительный этап |
|  | Анализ начальных условий: | Мониторинг уровня квалификации педагогических работников, уровня соответствия технического оснащения школы задачам ОЭР, доступности ДО для выбранной категории детей | Выявление фактического уровня заявленных показателей | Январь-февраль 2014 | Аналитик, научный рук-ль |
|  | Формирование нормативно-правовой базы | Изучение основных документов РФ, регламентирующих процессы дистанционного обучения Разработка локальных актов, регламентов | Выявление фактического состояния нормативной базы, проектирование локальных актов школы, регулирующих взаимоотношения субъектов ДО | В течение 2014 года | Научный рук-ль |
|  | Проектирование учебных курсов | Анализ очередности создания курсов, формализация технических параметров, необходимых для проектирования курсов с учетом выбранной целевой аудитории | Перечень требуемых учебных курсов | Март-декабрь 2014 | Научный рук-ль, методист |
|  | Организация обучения с использованием дистанционных технологий | Определение целевой аудитории. Формирование экспериментальных и контрольных групп. Определение состава учебных курсов. Организация образовательного процесса | Обучение экспериментальных групп с использованием дистанционных технологий по выбранным курсам. | Январь-май 2014 | методист |
|  | Диагностика результатов | Проведение мониторинговых исследований в экспериментальных и контрольных группах | Контроль результатов обучения | Май-июнь 2014 | Научный рук-ль, аналитик |
|  | Создание организационно-технологической модели | Проектирование модели. | Формирование представление о составе модели и используемых технологиях | Сентябрь-декабрь 2014 г | Научный рук-ль, методист |
|  | Обучение педколлектива дистанционным технологиям | Обучение педагогов | Повышение квалификации | В течение 2014 года | методист |
|  | Анализ результатов первого года работы над проектом | Подготовка отчетных материалов | Обобщение проделанной работы и материал для последующей коррекции программы эксперимента | Декабрь 2014г | Научный рук-ль, аналитик |

| Второй год опытно-экспериментальной работы по проекту Практико-деятельностный этап |
| --- |
| 1 | Развитие и коррекция нормативно-правовой базы | Анализ эффективности сформированной нормативно-правовой базы: её достаточности и качества | Коррекция локальных актов образовательного учреждения | В течение 2015 г | Научный рук-ль |
| 2 | Локализация разработанных и интегрированных учебных курсов для организации учебного процесса | Организация обучения экспериментальных групп. Коррекция программы обучения. | Сформированная система дистанционного обучения для выбранной целевой аудитории, работоспособная система управления ДО | Январь 2015 г | Научный рук-ль, методист |
| 3 | Диагностика результатов | Проведение мониторинговых исследований в экспериментальных и контрольных группах | Контроль результатов обучения | Март, июнь, декабрь 2015 г | Аналитик, научный рук-ль |
| 4 | Создание организационно-технологической модели | Практическое внедрение разработанной модели. | Внедрение технологических решений модели и элементов организация взаимодействия модели | сентябрь-октябрь 2015 г | Научный рук-ль, методист |
| 5 | Обучение педколлектива дистанционным технологиям | Формирование программы повышения квалификации педагогов | Описание элементов структуры курса, формирование алгоритма обучения | В течение 2015 года | методист |
| 6 | Анализ результатов второго года работы над проектом | Подготовка отчетных материалов | Обобщение проделанной работы и внесение окончательной коррекции в программу эксперимента | Декабрь 2015 г | Аналитик, научный рук-ль |
| Третий год опытно-экспериментальной работы по проекту Обобщающий этап и этап распространения полученного опыта |
| 1 | Диагностика опытно-экспериментальной работы | Проведение мониторинга эффективности образовательного процесса. Анализ полученных результатов. | Оценка эффективности проведенного эксперимента. | Январь-март 2016 г | Аналитик, научный рук-ль |
| 2 | Описание модели системы дистанционного обучения, соответствующей образовательной программе школы и обеспечивающей учащимся доступ к образовательным услугам, методики ее внедрения в ОУ | Анализ результатов диагностики опытно-экспериментальной работы. Обобщение опыта экспериментальной работы. Разработка модели на основании полученных экспериментальных данных | Создание модели системы дистанционного обучения, соответствующей образовательной программе школы и обеспечивающей доступ к образовательным услугам различным категориям учащихся | Апрель 2016 г | Научный рук-ль |
| 3 | Разработка методических рекомендаций по различным видам учебно-воспитательной деятельности с использованием дистанционных технологий, проектирования индивидуальных образовательных траекторий | Анализ результатов диагностики опытно-экспериментальной работы. Обобщение опыта экспериментальной работы. Разработка методических рекомендаций на основании полученных экспериментальных данных | Разработка методических рекомендаций | Май-июнь 2016 г | Методист, научный рук-ль |
| 4 | Тиражирование опыта инновационной работы школы в сети Интернет | Публикация материалов на школьном сайте, сайтах педагогов, представление проектов учащихся на сайтах классов, написание статей и их публикация на российских педагогических сайтах, обсуждение результатов эксперимента на педагогических форумах, ведение блогов учителями школы | Предоставление материалов опытно-экспериментальной деятельности, получение отзывов | Сентябрь-декабрь 2016 г | Научный рук-ль |
| 5 | Проведение районных и городских семинаров по обмену опытом. | Обобщение опыта инновационной деятельности учителей и учащихся, оформление инновационных продуктов | Распространение опыта | В течение 2016 г | Научный рук-ль, методист |
| 6 | Участие в городских семинарах, конференция, выставках-ярмарках | Обмен и распространение опыта инновационной деятельности | Получение оценки инновационной деятельности школы, публикация материалов | В течение 2016 г | методист |
| 7 | Публичный отчет | Предоставление опыта инновационной деятельности на районном уровне. | Получение оценки инновационной деятельности школы, публикация материалов | Декабрь 2016 г | Научный рук-ль, методист |

Директор школы

ГБОУ школы № 355 Московского района                                  Т.П. Баринова